## Tabelle1
Thema | √ | Projekt | [5 empty] | Zuständigkeit |  |  | Zeitrahmen
D-45 (Dingsda) |  | CAD | [5 empty] | Dingsda
|  | Struktur | [5 empty] | Garfield
|  | Aerodynamik | [5 empty] | Phi
ASK 21 (Natsch) |  | Winterarbeiten: Kunstflugschlaufen, Schraube an HLW, vorderes Flarmdisplay, Batteriehalter ersetzen, neue Batterie löten, Elektrik checken
|  | Radverkleidung: Leif nimmt Mutter mit nach EDEP, Kullerschnalle | [5 empty] | Leif |  |  | Wochenende
|  | Warten auf ARC | [8 empty] | sollte die Woche kommen
|  | Lack auf Stellen | [5 empty] | Tipp Ex |  |  | Wochenende
100 JF |  | Jahrbuch: Korrekturleser werden gesucht, generell Hilfe gesucht | [5 empty] | bei Shotgun melden
|  | Buchkapitel Akaflieg heute -> wer hat Ideen/Erfahrungen? | [5 empty] | bei Shotgun melden
|  | September Artikel Segelfliegen -> Hilfe gesucht | [5 empty] | bei Brownie melden
Anwärterprojekt: Orga Festschrift (2015-2020), Infos folgen
D-43(Lax) |  | Bruchwinglet fertig | [5 empty] | Moni
|  | Rumpf und Höhenruder polieren | [5 empty] | Henrik |  |  | Dienstag
|  | Flash-Projekt | [5 empty] | Brownie |  |  | warten auf Hersteller
|  | Zulassung | [5 empty] | Dingsda
|  | Neubau QR | [5 empty] | Garfield, Kerze
|  | Macken aus Flächen, Winterwartung? | [5 empty] | Leif
E-Winde |  | Wartungsbeitrag für Wiki schreiben | [5 empty] | Ohne
|  | neue Anschlüsse prüfen, Zähler anbrigen | [5 empty] | Moritz
|  | offizielle Einweihung? | [5 empty] | Natsch
Arcus (Lax) |  | LX vorne und hinten checken (durchmessen, sonst in Werkstatt) | [8 empty] | Nach D-43
Außenflügel reparieren (wenn in Werkstatt)
Aufträge |  | 5RU48 und zugehörige Spanten sollen gebaut werden | [5 empty] | Brownie, Moritz |  |  | diese Woche
D-38 (Ohne) |  | Flächen schleifen nach Einweisung | [5 empty] | Der Gute, Brownie |  |  | jeder Tag ist D-38-Tag
|  | QR lackieren | [5 empty] | Dennis |  |  | in drei Wochen weiter
|  | Steuerstangen, Cockpit | [5 empty] | Wer kann!
LS 4b (Phi) |  | Licht am Hänger nachbessern, Adapterfehler ausschließen
Kuller Schläuche im Bus?!
Kratzer in der Fläche? Darauf achten woher sie kommen könnten
D-39b (1314)
DG300 (Hentrick) |  | Zackenband? | [5 empty] | Hentrick
|  | Steuerseile, polieren danach | [5 empty] | Dingsda
|  | Neue Kennzeichen Rumpf und Flächen | [5 empty] | Konnix
Lackierte Stellen einschleifen, Abdeckung hinter Spornrad neu machen
Bus (Jaxida)
Sonstiges |  | Akku-Stecker (D-43, D-38) umrüsten | [5 empty] | Flugzeugpaten
|  | Arbeitssicherheit (Papierkram, Gefahrstoffe) | [5 empty] | Dennis, Dingsda
|  | Elektroprüfung | [5 empty] | Jadzia
Serverprobleme: schnorren?, HRZ erst im Herbst, Alternativen?!
|  | Staubsauger reparieren | [5 empty] | Jonathan
|  | Anflugkarten einheften | [5 empty] | Teilnehmer
Abstimmung nächste Woche ob LS4, D-43, D-39 aufs Sotre sollen
Aktive |  |  |  |  | Anwärter
1. |  | Birk | Jannik | Natsch | 1. | Mentzner | Henrik |  | beurlaubt
2. |  | Bott | Andreas | Ohne | 2. | Oltan | Masalla |  | 1. | Meyer a.d.H. | Ramon | Heidi
3. |  | Brecher | Jadzia | Jaxida | 3. | Posekardt | Tim |  | 2. | Alter | Patrik | Seifi
4. |  | Clermont | Sebastian | Sabatron | 4. | Quint | Janning | Rospa | 3. | Unkelbach | Wilhelm | Wylly
5. |  | Gorny | Sarah | Tipp-Ex | 5. | Sutor | Jonathan
6. |  | Gräff | Kevin | Shaver | 6.
7. |  | Gubernator | Simeon | Moni | 7. |  |  |  | Bossposten
8. |  | Hahn | Jonathan | Garfield | 8. |  |  |  | 1. | Gesöff | 1.314
9. |  | Hammes | Mark | Euro |  |  |  |  | 2. | Werkstatt | Tim
10. |  | Heinrich | Moritz | Löyly |  |  |  |  | 3. | IT | Sabatron
11. |  | Klomp | Arne | 1314 |  |  |  |  | 4. | Winde | zu vergeben
12. |  | Kruppa | Jeannette | Kerze | sonstige Ankündigungen/ Termine: |  |  |  | 5. | KFZ | Jadzia
13. |  | Manushyna | Daria | Shotgun |  |  |  |  | 6 | Schnorren | zu vergeben
14. |  | Patzig | Dennis | Knüppler
15. |  | Schmitz | Philipp | Phischmi
16. |  | Tauber | Matthias | Brownie
17. |  | Thorhauer | Leif | Lax
18. |  | Weskamp | Andreas | Dingsda
zu verkaufen
|  |  |  | feste Termine: |  |  |  |  | 1. | LAN-Kabel E-Winde
|  |  |  | 1. | Palaver: jeden Montag 18 Uhr |  |  |  | 2. | Winterräder im Keller (Seifi)
zu kaufen
1.